## Equipo
MISION TIC 2022 - UNAB
PROYECTO CICLO 3 - G47
PROYECTO: GESTION DE TALLER EN LINEA
EQUIPO: C3G47GR7
Item | Integrantes | Roles en scrum | e-mails
1 | JHON LOPEZ VALENCIA | PRODUCT OWNER | calicompras@gmail.com
2 | OSCAR DORIA ROMERO | SCRUM MASTER | oscar.doria@o365.unab.edu.co
3 | ERWIN CASTRO MARTINEZ | SCRUM TEAM | erwincastro2004@gmail.com
4 | FABIO MENESES P. | SCRUM TEAM | fabio.meneses@o365.unab.edu.co
5 | GUILLERMO FUENTES BARRERA | SCRUM TEAM | gafb79@gmail.com
6 | JUAN PABLO MURILLO | SCRUM TEAM | juan.murillosst@gmail.com
Enlace Grupo Whatsapp |  | https://chat.whatsapp.com/DApbRjYFYRWHOi6WWg025o
Enlace al Repositorio GitHub del Grupo |  | https://github.com/Grupo-Estudio-UNAB/Ciclo3.git

## Producto en Scrum
CONTEXTO o PROBLEMA A RESOLVER
Tipo de producto: Servicios
Contexto: Sistema Integrado de Software de Servicio que incluye desde la gestion del servicio tecnico, cubriendo la recepcion de equipos en el taller hasta la gestion de servicio a domicilio. El software es de plataforma web, el cual se puede acceder desde cualquier parte del mundo, donde se encuentre una conexion a internet, si cuenta con mas de un centro de servicios , toda la informacion se encontrara centrada en un mismo lugar y va hacer compatible con cualquier tecnologia Linux, MacOS y Windows. Tambien se adapta y esta dirigido para todos aquellos que brinden cualquier tipo de soporte tecnico sin importar los equipos que sea.

## Visión
Project Vision Proyecto Propio
PARA | Clientes que ofrezcan servicios tecnicos en taller
OPORTUNIDAD O NECESIDAD | Que trabaje en la plataforma WEB y Movil
EL | "LA GESTION DE TALLER EN LINEA"
BENEFICIOS | Que se encuentre en cualquier ciudad del pais y del mundo
A DIFERENCIA | De los que se encuentran en el momento
NUESTRO PRODUCTO | Tambien lo utilizaria cualquier empresa o cliente que se encuentre en este medio de servicio
Note on A2: ====== ID#AAAAPP7iRPk Ing Diego Ochoa (2021-09-18 04:16:55) KzI: Cliente Objetivo
Note on A3: ====== ID#AAAAPP7iRPo Ing Diego Ochoa (2021-09-18 04:16:55) KzI: Oportunidad o necesidad que va atender
Note on A4: ====== ID#AAAAPP7iRPs Ing Diego Ochoa (2021-09-18 04:16:55) KzI: Producto o servicio
Note on A6: ====== ID#AAAAPP7iRP0 Ing Diego Ochoa (2021-09-18 04:16:55) KzI:
Note on A7: ====== ID#AAAAPP7iRPw Ing Diego Ochoa (2021-09-18 04:16:55) KzI: Caracteristicas que son diferenciadores que el proyecto entregará en el producto o servicio entregado

## casos uso prop1
CASOS DE USO
Item | Nombre | Descripcion | Actores | Pre-condiciones | Post-condiciones | Flujo Eventos Principal | Flujo Eventos Alternativos | Excepciones
1 | ENTREGA DE EQUIPOS
1.2 | Validar Usuario | Ingresar a la WEB del software. | Administrador | Verificar si esta registrado |  | Ingresar el Usuario y Contraseña
1.3 | Acta Entrega Equipo | Realizar el formato Acta de entrega del equippo | Administrador | Debe estar listo y reparado | Colocarlo pendiente reparacion | Verificar fecha, marca, modelo, serial, garantia y reparacion efectuada | Si llego con alguna otra anomalia fisica o de funcionamiento.
1.4 | Factura | Realizar la respectiva factura al Cliente | Administrador | Revisar la factura y que se lo que se este cobrando | Condiciones de pago | Impresión de la factura y que el cliente la reciba.
1.5 | Pago de Factura | Realizar el costo del trabajo al Administrador | Cliente | Cancelar la factura | Con el acuerdo de pago | El Cliente paga su factura
1.6 | Entregar Equipo | Entrega el equipo que entro al taller para reparacion | Administrador | Revisar si cancelo el servicio |  | Entregar el equipo si todo esta en orden | Revisarle y probarle el equipo

## casos uso prop 2
CASOS DE USO
Item | Nombre | Descripcion | Actores | Pre-condiciones | Secuencia Principal | Extend | Include | Errores / Alternativas | Postcondicion | Notas
1. | Registro Usuario
2. | Ingreso Equipo
3. | Trazabilidad Producto (Diagrama )
3.1 | Recepción Producto | El usuario interno recepciona el producto y lo verifica e ingresa en el sistema | Usuario Interno | Verificar si es un producto que ingresa por primera vez, por garantía o nuevo daño | 1. Se recibe el producto del cliente 2. Se verifica si es un producto nuevo o contiene historial 3. Se verifica si ingresa por garantía o nuevo daño | No | Ingresa detalles del producto recibido para alimentar hoja de vida o historial | No | Servicio generado y grabado en el sistema | No
3.2 | Actualiza estado de servicio | El técnico va actualizando en el sistema el estado del servicio registrado conforme realiza mantenimiento o reparación | Usuario Interno | Servicio generado en el sistema | 1. Verifica servicio en el sistema 2. Ingresa detalles de la reparación o mantenimiento actualizando el estado del servicio | No | No | No | Actualización del servicio grabado en el sistema | No
3.3 | Consulta estado de servicio | El usuario cliente consulta el estado del servicio de su producto | Usuario cliente | Usuario cliente registrado y servicio generado | 1. Logearse en el sistema 2. Consultar el estado del servicio en el modulo respectivo | No | No | No | No | No
4. | Entrega de equipo
5. | Evaluacion y utilidades

## Notas
Utilidades | Nombre | Descripcion
1 | Creacion hoja de vida cliente | Contiene los datos personales del cliente Nombres-Domicilio-ocupacion-Telefono-Fecha cumpleaños-direccion-correo electronico
2 | Creacion hoja de vida del producto recibido | En este deebemos tener la descripcion del equipo y ls cualidades tecnicas del mismo y de igual forma el inventario correspondiente.
3 | Creacion de la bitacora del proceso de reparacion | Habilitar un correo informando la recepccion y el inventario recibido y por cada paso en el proceso remitir la bitacora de seguimiento por parte del cliente.
4 | Correo electronico de seguimiento al cumpleaños del cliente | Labor de mantenimiento y contacto con el cliente.
5 | Correo electronico ofreciendo la actualizacion y mantenimiento | Se realiza en base a la hoja de vida del producto ej. Equipo con W 10 y a salir W11 poder ofrecer la migracion al nuevo SO
6 | Correo solicitud evañuacion del servicio por parte del cliente. | En este una vez realizada la entrega se envia comunicación de seguimiento pos venta en donde se solicita la evalucion del servicio prestado.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Diagramas Casos de Uso
Diagrama caso de uso Trazabilidad producto

## Product Backlog
HISTORIAS DE USUARIO
CRITERIOS DE ACEPTACION
Ejemplo | Item | Rol/Personal (como) | Puedo | Para | Dado que | Estimación | Cuando | Entonces | Estimación | Unidades de Trabajo
| 3.1 | Como tecnico reparador | Ingresar estado de producto recibido | Tener control del inventario de productos en reparacion | Ingresan varios productos y no se pueden estraviar o confundir sus reparaciones |  | Ingresa el producto al taller | Como tecnico reparador Ingresar estado de producto recibido Tener control del inventario de productos en reparacion Ingresan varios productos y no se pueden estraviar o confundir sus reparaciones |  | pendiente
| 3.2 | Como tecnico reparador | alimentar el sistema con las reparaciones realizadas | alimentar hoja de vida del equipo reparado | Se requiere tener una trazabilidad de las reparaciones e informacion al cliente de las mismas |  | Se realice el mantenimiento o reparaciones | Como tecnico reparador alimentar el sistema con las reparaciones realizadas alimentar hoja de vida del equipo reparado Se requiere tener una trazabilidad de las reparaciones e informacion al cliente de las mismas
| 3.3 | Como cliente | Revisar el estado de mi equipo en reparacion e historial del mismo | Realizar segumiento al mantenimiento | El cliente requiere saber en tiempo real el avance del mantenimiento de su equipo |  | El cliente desee consultarlo | Como cliente Revisar el estado de mi equipo en reparacion e historial del mismo Realizar segumiento al mantenimiento El cliente requiere saber en tiempo real el avance del mantenimiento de su equipo

## Puntos
ESTIMACIÓN SPRINTS
SPRINT 1, 2 y 3 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
| 1 | 4 | Horas | Con un Sprint de 1 semana.
| 2 | 1 | Dia
| 3 | 2 | Dias
| 5 | 4 | Dias
| 8 | 1 | Semana
13
21
34
∞
SPRINT 4 y 5 | Puntos (Planning Pocker) | Equivalencia Release Esfuerzo | Unidad | Consideraciones generales para la estimación
| 1 | 4 | Horas | Con un Sprint de 2 semanas.
| 2 | 1 | Dia
| 3 | 2 | Dias
| 5 | 4 | Dias
| 8 | 1 | Semana
| 13 | 2 | Semanas
21
34
∞

## Sprint2 Backlog
Nombre del Proyecto | GESTION DE TALLER EN LINEA | Product Owner : |  | JHON LOPEZ VALENCIA
Objetivo del Sprint 2 | Realizar diseño estructural basica (HTML) da la aplicación web a desarrollar, gestion de actividades y actualizar repositorio. | Dias por Sprint: | 7 | Equipo : |  | C3G47GR7
|  | Numero de Sprint: | 2 | Fechas Sprint 1 : |  | 2021-09-13 al 2021-09-19
Tarea # | Descripción de Tarea | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19
| Tasa perfecta del Burndown: | 9 | 7.7143 | 6.4286 | 5.1429 | 3.8571 | 2.5714 | 1.2857 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Total del Sprint: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2 | Sprint 1
2.1 | Realizar diseño de la estructura basica. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.2 | Codificacion diseño en HTML basico | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.3 | Incremento de lista de tareas del sprint backlog. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.4 | Avance graficamente de las actividades del sprint2 (Burndown chart). | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5 | Actualizar el repositorio de codigo GitHub | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.6

## Sprint1 Backlog
Nombre del Proyecto | GESTION DE TALLER EN LINEA | Product Owner : |  | JHON LOPEZ VALENCIA
Objetivo del Sprint 1 | Conformar el equipo, escoger la aplicación software, definir el product backlog, elaborar diagramas de actividades Burndown chart y crear repositorio de codigo GitHub. | Dias por Sprint: | 7 | Equipo : |  | C3G47GR7
|  | Numero de Sprint: | 5 | Fechas Sprint 1 : |  | 2021-09-06 al 2021-09-12
Tarea # | Descripción de Tarea | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Day 17 | Day 18 | End
|  | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17
| Tasa perfecta del Burndown: | 16 | 13.7143 | 11.4286 | 9.1429 | 6.8571 | 4.5714 | 2.2857 | 3.5527e-15 | #REF! | #REF! | #REF!
| Total del Sprint: | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
1 | Sprint 1
1.1 | Conformacion del equipo Scrum | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.2 | Describir el contexto de la aplicacion a utilizar | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.3 | Definir los diagramas de casos de uso | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 | Definir las historias de usuario | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.5 | Elaborar el sprint backlog | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
1.6 | Elaborar el diagrama de actividades burndown | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.7 | Actualizar el diagrama de actividades burndown | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.8 | Crear el repositorio Git | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.9 | Crear el repositorio GitHub | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.10 | Actualizar el repositorio de codigo GitHub | bar: 2021-09-11 to 2021-09-17
1.11