## Sprint Backlog
Nombre del Proyecto | Gestion de Taller en Linea | Product Owner: |  | Persona Muy Importante
Objetivo del Sprint | Completar el curso Scrum Master Online | Dias por Sprint: | 10 | Team: |  |  | Grupo 7
|  | Numero de Sprint: |  | Sprint Fechas: |  |  | 7/10 - 7/23/20127
Tarea # | Descripción de Tarea |  | Plan | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Fin | End | Day 17 | Day 18 | End
|  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20
| Tasa perfecta del Burndown: |  | 311 | 279.9 | 248.8 | 217.7 | 186.6 | 155.5 | 124.4 | 93.3 | 62.2 | 31.1 | 0 | 0 | -31.1 | -62.2 | -93.3 | -124.4
| Total del Sprint: |  | 311 | 275 | 233 | 223 | 190 | 149 | 86 | 47 | 21 | 0 | 0
Introducción
| prueba |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Listado casos de uso
| Recomendación de Jeff Sutherland |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Registro de usuario (Administrador, empleado, cliente) | Jhon
| JP (registro cliente) |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Ingreso equipo | Guillermo
| Burndown Charts |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Estado de avance | Juan pablo
| Ejercicio Burndown Chart |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Entrega de equipo | Oscar
| Examen Introducción |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Evaluación y utilidades | Fabio - erwin | Tentativo
El Manfifesto Agil
| El Concepto Ágil |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejercicio Manifesto Ágil |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cambio de Perspectiva |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Proceso Empirico |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Examen Manifesto Ágil |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Bases de Scrum
| Iterativo e Incremental |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| El Sprint esta Protegido |  | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejercicio Sprint Protegido |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Encajar el Tiempo |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición de Terminado |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definición de Terminado |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Valores de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Examen: Bases de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Roles de Scrum
| Integracion General del Equipo Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestion de Taller |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Scrum Master |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| El Equipo de Desarrollo |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejercicio Roles |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Examen: Los Roles de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Artefactos de Scrum
| Product Backlog |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Historias de Usuario |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejercicio Historias de Usuario |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ¿Por qué estimar con puntos? |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Estimación con Puntos Fibonacci |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejercicio Puntos Fibonacci |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sprint Backlog |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Incremento del Producto |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Examen: Artefactos de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Las Reuniones de Scrum
| Planeación del Sprint |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Scrum Diario |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| La Multitarea |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ejercicio Multitarea |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Revision del Sprint |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Retrospectiva del Sprint |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0
| Refinamiento del Product Backlog |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
| Plan de Lanzamiento |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| Examen: Reuniones de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Aplicabilidad y Casos de Estudio
| Aplicabilidad de Scrum |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| Casos de Estudio |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
| Ejercicio Mis puntos clave y acciones |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
leave blank; insert new items for this Product Backlog item above this line